申报2008年北京市教学成果奖项目整合及材料整理时间安排

校教发[2008]122号

各学院：

经过10月14日成果申报动员会上罗维东书纪、张欣欣副校长的讲话，进一步统一和提高了对成果申报工作的认识。为继续做好成果申报工作，现将项目整合及材料准备工作做大致安排，请学院及相关部门及时通知项目组。

⒈ 请学院根据校领导讲话精神，加大对项目的整合力度，将确定上报北京市教学成果奖的成果名称报教务处(请用《学院申报北京市教学成果奖项目一览表》，附件1)，该项工作请于10月17日前完成。

⒉ 目前，尚未接到北京市的申报文件，据悉材料的基本要求与上一届变化不大，请学院通知项目组按照《申报2008年北京市教学成果奖 项目整合及材料整理 时间安排一览表》（附件2）的时间安排材料的整理工作。

⒊ 在上述工作进行期间希望学院与学院及部处之间多多沟通，尤其是项目整合及材料整理期间。

未尽事宜，欢迎征询62332526（杨鹏） 62334895（教学研究科）

教  务  处

2008年10月15日

附件1：

——————学院申报北京市教学成果奖项目一览表

| № | 申报项目信息 |  |  | 材料整理 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报项目名称 | 负责人 | 项目原名称 | 负责人 | 联系方式 |  |

附件2：

申报2008年北京市教学成果奖 项目整合及材料整理 时间安排一览表

| 时间 | 工作阶段 | 组织部门 | 内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月31日 | 第三轮材料整理 | 教务处、研究生院 | 提交申报材料的第三稿 | 纸质 |  |
| 10月27-29日 | 拟定鉴定 | 教务处、研究生院 | 参加鉴定的项目 |  |  |
| 10月24日 | 第二轮材料整理 | 各学院 | 提交推荐表、项目总结、支撑材料等的修改稿，参加鉴定的项目备好相关文档。 | 学院组织专家审阅 |  |
| 10月20日 | 第一轮材料整理 | 各学院 | 提交推荐表、项目总结、支撑材料 | 学院组织专家审阅 |  |
| 10月17日 | 上报申报项目名称 | 教务处 | 经过学院发掘整合后确定的上报项目及名称 | 使用专用表 |  |
| 10月14日 | 全校动员会 | 教务处 | 统一认识 |  | 已完成 |
| 10月8日 | 预选答辩会 | 教务处 | 以指出问题和不足为目标 |  | 已完成 |
| 9月26日 | 发预选答辩的要求和安排 | 教务处 |  |  | 已完成 |
| 6月6日 | 发项目整合通知 | 教研会 |  |  | 已完成 |